ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу МАОУ

 «Гимназия № 1 г. Орска»

31.08.2015г. № 226/1

**ПЛАН – ГРАФИК**

 **мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие дорожной карты** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Результат мероприятия** | **Ответственность образовательных организаций** |
| **1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1. | Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ | 31.08.2015г. | зам. директора по УВР  | Наличие в ОО «Дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2. | Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | до мая 2016 г. | руководитель ОО,зам. директора по УВР | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ  | Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности  |
| 3. | Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ  | ноябрь – декабрь 2015 г. | руководитель ОО, зам. директора по УВР  | Бесконфликтное введение стандартов в ОО  | Проведение родительских собраний Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 4. | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | октябрь 2015г., июль 2016 г. | руководитель ОО, зам. директора по УВР  | Подготовка приказа о распределение детей с ОВЗ в ОО и определение форм их образования | Аудит ресурсовПодготовка тифлосурдопереводчика из числа педагогов ОО,Участие в программе «Доступная среда», оснащение ассистивными приспособлениями ОО |
| 5. | Экспертиза и утверждение АРООП НОО ОВЗ | май-июнь 2016 г. | Экспертная группа | Экспертные заключения о качестве АООР ОВЗ | Коррекционные мероприятия по результатам экспертиз |
| 6. | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | сентябрь- декабрь 2016 г.  | зам. директора по УВР | Мониторинг образования детей с ОВЗ | Проведение мониторинга и обработка результатов |
| 7. | Обсуждение вопроса готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ на расширенном аппаратном совещании при директоре | февраль 2016 г. | руководитель ОО, зам. директора по УВР | Общественное мнение о готовности системы  | Участие в подготовке вопроса |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ноябрь 2015 г. | руководитель ОО, зам. директора по УВР | Наличие в ОО профессионального сообщества системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ | Представление педагогических работников в состав рабочей группы |
| 2. | Создание рабочей группы по составлению АООП НОО ОВЗ | ноябрь 2015г. | руководитель ОО | Наличие АООП ОВЗ | Составление АООП НОО с ОВЗ |
| 3 | Создание рабочей группы по составлению АРООП НОО ОВЗ | ноябрь 2015г. | руководитель ОО | Наличие АООРП ОВЗ | Составление рабочих программ с ОВЗ |
| 4 | Создание психолого – педагогической комиссии по комплектованию первыхклассов на 2016 – 2017 учебный год | ноябрь 2015г. | руководитель ОО  | Наличие или отсутствие детей с ОВЗ | Комплектование 1 классов и выявление детей с ОВЗ |
| 5. | Ежегодно участие ОО в федеральной программе «Доступная среда» | ежегодно на период реализации программы | зам. директора по УВР | Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ | Исполнение мероприятий программы |
| 6. | Создание в ОО служб ранней помощи родителям и особому ребенку с целью ранней коррекции  | с сентября 2016 г. | ОО, ПМПК, психолог | сопровождение семьи с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ | Информирование  |
| 7. | Создание системы опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО. | август 2016 г. | управление образования, руководители ОО | Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ | Прохождение микрорайона |
| 8. | Введение карты наблюдения за ребенком в каждой ОО  | с сентября 2016 г. | психолог, логопед, педагог | Система точной диагностики, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий | Исполнение Приказа  |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1. | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентябрю 2016 г. | руководитель ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников |
| 2. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 – август 2016 г. | руководитель ООзам. директора по НМР  | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | Исполнение графикаквалификации |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | август 2016 г. | руководитель ОО | Финансовое обеспечение АООП | Исполнение муниципального задания в части заданных критериев качества. |
| 2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год  | сентябрь 2016 г. | руководитель ОО | Финансовое обеспечение АООП | Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов |
| **5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ** |
| 1. | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г | зам. директора по УВРучитель информатики | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ | Размещение информации на сайтах ОО |